Subject: RE: [QC] Daily Report - Dự án Di-HDBank

Dear Anh/Chị,

Em xin phép gửi report các chức năng đang chạy theo Milestone 1, 2, 3:

9 tính năng thuộc Milestone 1 Done UAT (tô màu xanh ở bảng bên dưới)

7 tính năng thuộc Milestone 2 Done UAT (tô màu xanh ở bảng bên dưới)

Ngày 17/03 là mốc bàn giao các tính năng thuộc Milestone 2:

- Một vài vendor chưa bàn giao tính năng đúng timeline (FPT, GFT, TMA)

- Chưa tích hợp luồng Soft OTP từ TMA nên một vài tính năng chưa thực hiện được E2E (Chuyển khoản trong hệ thống qua số tài khoản, Chuyển khoản ngoài hệ thống qua tài khoản, Chuyển khoản thẻ)

- Nhấn chức năng thẻ bị crash app => Ảnh hưởng tiến độ test

- Lỗi liên quan SoftOTP => Block luồng test

Tiến độ UAT các tính năng của Milestone 1, 2, 3 bên dưới:

| STT | Scope | PIC QC ITD | PIC Vendor | Timeline | Tiến độ test chức năng trên App | Tiến độ test BU/Pentest/Perf Thông tin GL, KM | Issue/Khó khăn | Trạng thái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MILESTONE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuyển khoản trong hệ thống qua số tài khoản | Nguyễn Đặng Quỳnh Hoa | KMS | 21/02 - 28/02 28/02 - 07/03 06/03 - 14/03 | 81% | - BU: DONE - GL: DONE - Báo cáo KM: DONE - Pentest: DONE - Perfomance: 65% | Chưa hoàn thành: 19% trong đó : 1. Tổng bug: 16 Bug khó tái hiện: 2 Integrated: 5 Đang xử lý: 2 Chờ fix: 4 2. Các tính năng ảnh hưởng bởi các vendor khác - Chưa test được các case liên quan đến Acc_type: 5% (Source of fund CMG) - Chưa test các case liên quan OTP: 10% (chờ tích hợp TMA) Luồng E2E: Đang thực hiện test, chưa thể thực hiện được giao dịch loại C, D Lỗi liên quan SoftOTP => block luồng, QC chưa thể thực hiện test => Trễ timeline 39 ngày |  |  |
| 2 | 1 Click Credit Card | Thân Trọng Phú | FPT | 21/02 - 28/02 28/02 - 07/03 | 0% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: 0% - Perfomance: 0% | FPT tiếp tục trễ bàn giao UAT theo mốc dự kiến mới (trễ tiến độ 37 ngày, tính từ mốc release 2) |  |  |
| 3 | - Đăng ký/Hủy đăng ký HDBank OTP - Xác thực HDB OTP khi thực hiện giao dịch qua App | Nguyễn Đặng Quỳnh Hoa | TMA | 15/02 - 27/02 19/02 - 28/02 06/03 - 13/03 | 80% | - BU: 70% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: DONE - Perfomance: 10% | - Mã OTP kích hoạt lúc được, lúc không (bug không ổn định ) - Thời gian xử lý mã kích hoạt chậm - Chưa thể thực hiện các test case liên quan đến luồng Xác thực OTP ( chờ tích hợp) - Chưa thể thực hiện test case liên quan đến luồng config số liệu ( số lần giao dịch, số lần nhập sai,....) - Lỗi liên quan đến chức năng đăng ký soft OTP => block luồng, chưa thể thực hiện test luồng Xác nhận OTP Trễ tiến độ: 4 tuần |  |  |
| 4 | Homepage | Võ Nhật Lệ | WS nội bộ | 26/02 - 06/03 26/02 - 12/04 | 94% | - BU: 62% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: DONE - Perfomance: 0% | Mới cài app > nhấn các chức năng mini app => bị crash app (Chỉ xảy ra khi cài app lần đầu) |  |  |
| MILESTONE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Compliance bao gồm: .Thu thập STH .Cập nhật GTTT hết hạn/sắp hết hạn .Khóa/Mở STH | Đoàn Thị Quý Chi | WS nội bộ | 07/03- 19/03 02/04 - 16/04 | 13% | - BU: 7% - GL: 0% - Báo cáo KM: 0% - Pentest: 0% - Perfomance: 0% | MANUAL TEST - UAT 1. Sau khi thực hiện NFC thành công báo lỗi hệ thống: stuck luồng kéo dài từ 8:00 - 16:00 2. Tại MH Xác thực OTP sau khi nhập OTP thành công MH bị đứng --> Không có action CÁC LUỒNG CHƯA BÀN GIAO 1. Luồng check thông tin STH của KH khi Login trên thiết bị hiện hữu --> Đã bàn giao ngày 08/04 nhưng bị lỗi nên chưa thể verify. 2. Xác thực GD có yêu cầu STH: chưa có timeline bàn giao 3. Khóa/Mở STH: chưa có timeline bàn giao |  |  |
| 2 | Tra soát khiếu nại | Đoàn Thị Quý Chi | WS nội bộ | 03/03 - 14/03 10/03 - 19/03 10/03 - 20/03 | 99% | - BU: DONE - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: DONE - Perfomance: DONE | MANUAL TEST Lỗi GD có transtype = MO04 và VAT (loại GD trừ phí chuyển khoản và phí VAT) hiển thị bị mất tittle --> BA confirm: lỗi phía Digital Core, dự kiến 08/04/2025 mới có thể retest. --> Chưa có phàn hồi, nhờ anh @Lê Xuân Tây hỗ trợ fix. Trễ timeline nghiệm thu 14 ngày so với timeline ban đầu, do có bug phát sinh. |  |  |
| 3 | Vay tiêu dùng nhanh (flexible loan on card) | Phạm Ngọc Hương | WS nội bộ | 28/02 - 21/03 | 85% | - BU: 90% - GL: 50% - KM: DONE - Pentest: DONE - Perfomance: DONE | - Trễ timeline UAT 12 ngày - Đến thời điểm hiện tại chưa nghiệm thu được do: Còn bug, các đầu mục yêu cầu chưa done (GL, BU) * ISSUES: - Bị block test do crash app lỗi từ card từ 14:00 đến 17:30 - Icon support đang đợi bản build lên Supper app (09/04) |  |  |
| 4 | Quỹ nhóm | Đoàn Thị Quý Chi | WS nội bộ | 18/02 - 19/03 18/02 - 20/03 | 83% | - BU: Không tham gia - GL: DONE - KM: DONE - Pentest: DONE - Perfomance: 99% | MANUAL TEST 1. Không tạo/góp/rút quỹ, báo lỗi CLIENT_ERROR: 13:15 - 16:15 2. [iOS] không mở được chức năng scan QR code ở homepage. 3. Không đăng ký được soft OTP nên không test được các tính năng liên quan - Không yêu cầu đăng ký soft khi cài app - Đăng ký soft từ left menu bao lỗi: chưa thỏa đăng ký HDBank OTP vui lòng liên hệ chi nhánh HDBank gần nhất để được hỗ trợ --> Đối tác đang hỗ trợ fix. CÁC TÍNH NĂNG LIÊN QUAN CHỜ BÀN GIAO (TỪ VENDOR KHÁC) 1. Chức năng SOFT OTP: tính năng còn lỗi chưa thể tích hợp trên supper app. 2. Chức năng OTT: TMA đang lên plan Dev chưa có ngày bàn giao. ==> Trễ timeline nghiệm thu 13 ngày so với timeline ban đầu. |  |  |
| 5 | Đăng ký phát hành thẻ vật lý | Thân Trọng Phú | WS nội bộ | 05/03 - 28/03 | 95% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: 80% - Perfomance: 0% | - Đã có build AND và iOS trên super app Tiến độ test UAT trên super app: 0% do issue crash app do build mới của FPT => FPT đang xử lí nhưng chưa có timeline cụ thể (đã push) - IOS: Crash app khi vào Chi tiết thẻ - AND: Crash app khi vào chức năng Thẻ |  |  |
| 6 | Gia hạn thẻ | Thân Trọng Phú | WS nội bộ | 28/02 - 28/03 | 94% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: 10% - Perfomance: 0% |  |  |  |
| 7 | Scan QR, Thanh toán QR | Thân Trọng Phú | FPT | 17/03 - 21/03 | 0% | - BU: 0% - GL: 0% - KM: 0% - Pentest: 0% - Perfomance: 0% | - Done review 1 (trễ 11 ngày so với timeline) - Trễ review 2: 17 ngày - Trễ UAT E2E: 15 ngày - FPT tiếp tục trễ bàn giao UAT theo mốc dự kiến mới |  |  |
| 8 | Gen QR | Thân Trọng Phú | FPT | 17/03 - 21/03 | 70% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: 10% - Perfomance: 0% | - Done review 1 (trễ 12 ngày so với timeline) - Done review 2 (trễ 8 ngày so với timeline) - Đã bàn giao UAT (trễ 11 ngày so với timeline) 08/04: - Chức năng MyQR chập chờn, không load đc QR Code từ 8h40 - 11h50 (lỗi này bị từ 04/04) - Còn nhiều bug chưa đc xử lí => Chất lượng bàn giao tính năng kém, còn nhiều lỗi cơ bản khi thực hiện uat E2E |  |  |
| 9 | Rút tiền QR | Thân Trọng Phú | FPT | 17/03 - 21/03 | 0% | - BU: 0% - GL: 0% - KM: 0% - Pentest: 0% - Perfomance: 0% | - Done review 1 (trễ 12 ngày so với timeline) 08/04: - Trễ review 2: 17 ngày - Trễ UAT E2E: 15 ngày - FPT tiếp tục trễ bàn giao UAT theo mốc dự kiến mới |  |  |
| 10 | Topup tiền điện thoại di động | Thân Trọng Phú | KMS | 17/03 - 18/04 | 80% | - BU: 0% - GL: 0% - KM: 0% - Pentest: 80% - Perfomance: 0% | - Lỗi tích hợp SoftOTP-> chưa test đc các case liên quan đến soft otp - Tốc độ xử lí bug KMS chậm (còn 5 issue chưa được xử lí: 2 high 3 medium) |  |  |
| 11 | Mở TKTT | Võ Nhật Lệ | GFT | 17/03 - 21/03 | 0% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: 0% - Perfomance: 0% | Chờ vendor update lại timeline cho chức năng đã đc duyệt từ BLĐ trong QC roadmap |  |  |
| 12 | Tổng hợp tiền gửi | Võ Nhật Lệ | GFT | 17/03 - 21/03 31/03 - 04/04 | 70% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: DONE - Perfomance: 0% | Tiến độ tụt do update thêm testcase |  |  |
| 13 | Thông tin tài khoản | Võ Nhật Lệ | GFT | 17/03 - 21/03 31/03 - 04/04 | 70% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: DONE - Perfomance: 0% |  |  |  |
| 14 | Lịch sử giao dịch | Võ Nhật Lệ | GFT | 17/03 - 21/03 31/03 - 04/04 | 70% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: DONE - Perfomance: 0% |  |  |  |
| 15 | Đổi PIN HDBank OTP | Nguyễn Đặng Quỳnh Hoa | TMA | 17/03 - 21/03 | 50% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: 30% - Perfomance: 0% | - Chưa bàn giao chức năng Quên PIN - Lỗi đăng nhập và lỗi kích hoạt OTP vẫn lúc được lúc không - Luồng mã PIN hết hạn không thay đổi DB được test Trễ timeline test UAT 17 ngày * Chưa thể test luồng: - Chưa thể test luồng Xác thực OTP cơ bản & nâng cao dỗ lỗi left menu => đã báo dev check - Chưa test được chức năng SMS OTP do chưa tích hợp với chức năng liên quan - Luồng Xác thực OTP cơ bản và OTP giá trị cao dự kiến thực hiện trên API |  |  |
| 16 | Tạo mã OTP giá trị cao (Soft OTP) | Nguyễn Đặng Quỳnh Hoa | TMA | 17/03 - 21/03 | 0% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: 30% - Perfomance: 0% |  |  |  |
| 17 | Tạo mã OTP cơ bản (Soft OTP) | Nguyễn Đặng Quỳnh Hoa | TMA | 17/03 - 21/03 | 0% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: 30% - Perfomance: 0% |  |  |  |
| 18 | SMS OTP (chèn chức năng) | Nguyễn Đặng Quỳnh Hoa | TMA |  | 0% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: 0% - Perfomance: 0% | Chờ tích hợp với các chức năng khác mới có thể test |  |  |
| 19 | Chuyển khoản ngoài hệ thống qua tài khoản | Nguyễn Đặng Quỳnh Hoa | KMS | 17/03 - 21/03 | 80% | - BU: 50% - GL: 0% - KM: 0% - Pentest: 80% - Perfomance: 30% | 1. Các tính năng chưa phát triển : - Chưa test được các case liên quan đến Acc_type (Source of fund) - Chưa test các case liên quan OTP: (chờ tích hợp TMA ) 2. Các test case chưa thực hiện - Chưa test luồng only NAPAS/CITAD - Chưa test luồng ck không phí Luồng E2E: Chưa đi được E2E do liên quan đến OTP (TMA) - Lỗi luồng đăng ký soft OTP khi tích hợp => block luồng, chưa thể thực hiện giao dịch - KM: chờ thực hiện lại giao dịch để nghiệp vụ check lại GL - KM liên quan đến chuyển khoản ngoài qua CITAD, cần TTTN check lại giao dịch - Chưa thể thực hiện test case only CITAD => Config chưa đúng yêu cầu=> thực hiện test trên pilot |  |  |
| 20 | Chuyển khoản thẻ | Nguyễn Đặng Quỳnh Hoa | KMS | 24/03 - 28/03 | 80% | - BU: 0% - GL: 0% - KM: 0% - Pentest: 50% - Perfomance: 0% | - Lỗi luồng đăng ký soft OTP khi tích hợp => block luồng, chưa thể thực hiện giao dịch - Chờ giao dịch hiển thị trên KM. Sai luồng GL => dev đã fix, chờ thực hiện lại giao dịch - Chưa test được các case liên quan đến Acc_type (Source of fund) - Chưa test các case liên quan OTP: (chờ tích hợp TMA) Luồng E2E: Chưa đi được E2E do liên quan đến OTP (TMA) (Lỗi luồng đăng ký soft OTP khi tích hợp => block luồng, chưa thể thực hiện giao dịch) |  |  |
| 21 | Login | Võ Nhật Lệ | WS nội bộ | 24/03 - 07/04 | 68% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: 10% - Perfomance: 0% | - Luồng login new device và mật khẩu hết hạn: https://hdbank.atlassian.net/browse/BTU-1225 => Dù account chưa thu thập STH vô app bắt verify mặt => Lỗi - Luồng login (account đã STH): https://hdbank.atlassian.net/browse/BTU-1274 => Bấm nút "Chụp ảnh" ko phản hồi - Luồng login (account chưa STH): Bug bên team Compliance - VNPT đang check => Login thiết bị mới tiến hành chụp mặt trước/sau cccd, quét NFC, verify khuôn mặt thì trả lỗi "Mã thông báo giới hạn tỷ lệ không hợp lệ" - Uninstall và Reinstall: https://hdbank.atlassian.net/browse/BTU-1274 (Nút Chụp ảnh ko phản hồi) và luồng STH bị khóa bên team Compliance chưa bàn giao - Mã lỗi đặt lại password team BE chưa handle => Chỉ test đc happy case (Ví dụ: Lỗi đặt lại password cũ, mật khẩu chứa từ "password" -> Đang trả lỗi chung "Lỗi hệ thống" - chưa handle mã lỗi cụ thể) - SMS OTP chưa tích hợp ở môi trường UAT |  |  |
| MILESTONE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SDK đăng ký nhu cầu vay | Phạm Ngọc Hương | WS nội bộ | 18/03 - 10/04 | 98% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: 10% - Perfomance: 0% | 1. Hồ sơ có mã nhân viên hợp lệ chưa xuống được SMT 2. Đợi build supper app ngày: 9/4 (trước đó chưa đưa tính năng này lên supper app) 3. Sau khi review còn test case tính năng chưa phát triển: Offline mode (ngày 9/4 QC bổ sung) 4. Còn 4 bug đợi fix |  |  |
| Chức năng hoàn thành trên mobile app |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MILESTONE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thanh toán hóa đơn thủ công (Dashboard, Điện, nước, internet, di động trả sau) | Thân Trọng Phú | CMC | 19/02 - 28/02 24/02 - 28/02 | 100% | - BU: DONE - GL: DONE - Báo cáo KM: DONE - Pentest: DONE - Perfomance: DONE |  |  |  |
| 2 | Khóa/ Mở khóa thẻ | Thân Trọng Phú | FPT | 14/02 - 21/02 17/02 - 21/02 | 100% | - BU: DONE - Pentest: DONE - Performance Test: 20% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh | - Performance test: Vướng chỗ hạ tầng service không đủ đáp ứng dịch vụ, bên FPT đang request bổ sung để chạy test lại. Ngoài ra, có 3 chức năng API chạy chưa hoàn tất, chưa chạy được Performance test. |  |  |
| 3 | Danh sách thẻ | Thân Trọng Phú | FPT | 14/02 - 21/02 17/02 - 21/02 | 100% | - BU: DONE - Pentest: DONE - Performance Test: 20% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh |  |  |  |
| 4 | Chi tiết thẻ | Thân Trọng Phú | FPT | 14/02 - 21/02 17/02 - 21/02 | 100% | - BU: DONE - Pentest: DONE - Performance Test: 25% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh |  |  |  |
| 5 | Lịch sử giao dịch | Thân Trọng Phú | FPT | 14/02 - 21/02 17/02 - 21/02 | 100% | - BU: 90% - Pentest: DONE - Performance Test: 25% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh |  |  |  |
| 6 | Kích hoạt thẻ | Thân Trọng Phú | FPT | 14/02 - 21/02 17/02 - 21/02 | 100% | - BU: 90% - Pentest: DONE - Performance Test: 25% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh |  |  |  |
| 7 | Sao kê | Thân Trọng Phú | FPT | 14/02 - 21/02 17/02 - 21/02 | 100% | - BU: 90% - Pentest: DONE - Performance Test: 25% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh |  |  |  |
| 8 | Quản lý thẻ (Thiết lập mã PIN ATM, On/Off giao dịch quốc tế, Quản lý hạn mức giao dịch thẻ tín dụng ) | Thân Trọng Phú | FPT | 17/02 - 28/02 | 100% | - BU: 90% - Pentest: DONE - Performance Test: 20% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh |  |  |  |
| 9 | Trả góp (Đăng ký / hủy trả góp) | Thân Trọng Phú | FPT | 21/02 - 28/02 | 100% | - BU: 40% - Pentest: DONE - Performance Test: 20% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh |  |  |  |
| MILESTONE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thanh toán hoá đơn thủ công Khoản vay | Thân Trọng Phú | CMC | 17/03 - 28/03 | 100% | - BU: DONE - GL: 0% - Báo cáo KM: 0% - Pentest: DONE - Perfomance: 20% | Tổng tiến độ 98%, do còn check thông tin GL và số liệu KM - Hoàn thành UAT các chức năng - Check GL: Done (đã có email xác nhận từ kế toán) - Check KM: Kế toán đang check |  |  |
| 2 | Thanh toán hoá đơn thủ công Học phí | Thân Trọng Phú | CMC | 17/03 - 28/03 | 100% |  |  |  |  |
| 3 | Thanh toán điện trực tiếp EVN HCM | Thân Trọng Phú | CMC | 17/03 - 28/03 | 100% |  |  |  |  |
| 4 | Thanh toán hóa đơn tự động (dashboard điện, nước, internet, di động trả sau) | Thân Trọng Phú | CMC | 17/03 - 28/03 | 100% |  |  |  |  |
| 5 | Thanh toán mã booking vé máy bay | Thân Trọng Phú | CMC | 17/03 - 28/03 | 100% |  |  |  |  |
| 6 | Thanh toán dư nợ thẻ | Thân Trọng Phú | FPT | 17/03- 21/03 | 100% | - BU: 70% - GL: 0% - KM: 0% - Pentest: 90% - Perfomance: 0% | - Đã hoàn thành UAT chức năng 04/04: - Check GL Way4: Done (đã confirm qua email) - Chec GL Core: Done (đã confirm qua email) - Check KM: Done (đã confirm qua email) =>Xác nhận từ anh Phan Mẫu Thành: Sổ phụ GL thẻ (127519xxx) gốc không xuống vì UAT, trên Live sẽ xuống (đã được chị Liên đồng ý) |  |  |
| 7 | Đăng ký phát hành thẻ share HM | Thân Trọng Phú | WS nội bộ | 05/03 - 28/03 | 100% | - BU: 0% - GL: Không phát sinh - Báo cáo KM: Không phát sinh - Pentest: 10% - Perfomance: 30% | - Đã có build AND và iOS trên super app Tiến độ test UAT trên super app: 0% do issue crash app do build mới của FPT => FPT đang xử lí nhưng chưa có timeline cụ thể (đã push) - IOS: Crash app khi vào Chi tiết thẻ - AND: Crash app khi vào chức năng Thẻ |  |  |

Thanks & Best regards.

Võ Nhật Lệ

Chuyên viên | Phòng Kiểm thử & Đào tạo | TT PTUD - Ngân hàng số

DĐ: 0931 614 504

M: levn5@hdbank.com.vn